****

รายงานผล

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง

อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

-1-

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

-------

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

 การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

 1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูงหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

 2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูงตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

 3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลนายูง

 **บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้อง

-2-

มีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในตำบลนายูงให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

**2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

 1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูงซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

 3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง

 4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง

 5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลนายูงหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

-3-

 6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. **การดำเนินการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

 1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง

 2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

-4-

**2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

 2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

 2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง

 2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

-5-

 2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูงต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูงโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

 2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูงหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

 **3. การรายงานผล**

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูงมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูงโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

-5-

**ขั้นตอนการรายงานผล**

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

เสนอ

รายงานผล

เมษายน/ตุลาคม

เสนอ

เสนอ

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลนายูงทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

-6-

**4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

 **1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูงกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

 1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

 1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง

 1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลนายูงมาปฏิบัติงาน

-7-

 1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

 1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูงซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

 1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

 กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูงทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอศรีธาตุและจังหวัดอุดรธานีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

 **2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูงกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

 2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

 2) เครื่องมือ

 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

 2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

 2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูงเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

 -8-

 **3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูงกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

 3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางเดิมโดยวิธีการก่อสร้างถนน คสล.ทับ บ้าน นาฮี หมู่ที่ 8 สายทางนาฮี – คำดอกไม้ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมผู้ไทย (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

 3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และ

การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

 3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูงใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง

 3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลนายูง/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูงจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

 3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน

-9-

เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง

**5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

 การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

 1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

 2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

 4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

 5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

 6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

-10-

**ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล**

----------------

**1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560**

 **1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560**

 1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูงเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2557 - 2560 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี อำเภอศรีธาตุ และแผนชุมชนตำบลนายูง

 1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูงมีรายละเอียด ดังนี้

 1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคม

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการปกครอง

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 2) พันธกิจ ประกอบด้วย

 พันธกิจที่ 1 จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

 พันธกิจที่ 2 บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

 พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา

 พันธกิจที่ 4 กำจัดมูลฝอย สิ่งปฎิกูล และน้ำเสีย

 พันธกิจที่ 5 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

 พันธกิจที่ 6 ให้ความสำคัญความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

 พันธกิจที่ 7 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงาน

 พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

-11-

 3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

 จุดมุ่งหมายที่ 1 เพื่อในประชาชนในตำบลนายูงมีการคมนาคมที่สะดวกสบาย

 จุดมุ่งหมายที่ 2 เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มั่นคง

 จุดมุ่งหมายที่ 3 เพื่อยกระดับองค์กรมีธรรมาภิบาล

 4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน

 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านการระบายน้ำ

 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านไฟฟ้า

 แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค

 แนวทางการพัฒนาที่ 5 ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

 แนวทางการพัฒนาที่ 6 ด้านการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้

 แนวทางการพัฒนาที่ 7 ด้านการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนารายได้

 แนวทางการพัฒนาที่ 8 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพและสาธารณสุข

 แนวทางการพัฒนาที่ 9 ด้านการบริหารและส่งเสริมการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 แนวทางการพัฒนาที่ 10 ด้านการบริหารและส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ

 แนวทางการพัฒนาที่ 11 ด้านการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

 แนวทางการพัฒนาที่ 12 ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชน

 แนวทางการพัฒนาที่ 13 ด้านการนันทนาการและการกีฬา

 แนวทางการพัฒนาที่ 14 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 แนวทางการพัฒนาที่ 16 ด้านการสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

 แนวทางการพัฒนาที่ 17 ด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

 แนวทางการพัฒนาที่ 18 ด้านการพัฒนาการบริหารภายในและพัฒนาบุคลากร

 แนวทางการพัฒนาที่ 19 ด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้

**-12-**

 แนวทางการพัฒนาที่ 20 ด้านการให้บริการประชาชน

 แนวทางการพัฒนาที่ 21 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 แนวทางการพัฒนาที่ 22 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 แนวทางการพัฒนาที่ 23 ด้านการปรับปรุงและพัฒนาที่สาธารณะ

 แนวทางการพัฒนาที่ 24 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 5) วิสัยทัศน์

 มุ่งสร้างชุมชนผู้ไทยเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ประชาเป็นสุข อนุรักษ์ประเพณีอย่างยั่งยืน

**1.2 แผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256**

1.2.1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 (เฉพาะปี พ.ศ. 2560)

 ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | **ดำเนินการจริง** |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| รวมทั้งหมด 7 | รวมทั้งหมด 19 | 180 | 57,783,000 | 127 | 18,718,360 |
| **รวม** | 180 | 57,783,000 | 127 | 18,718,360 |

1.2.2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 (เฉพาะปี พ.ศ. 2561)

 ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | **ดำเนินการจริง** |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน****(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน****(บาท)** |
| รวมทั้งหมด 7 | รวมทั้งหมด 19 | **151** | **48,413,000** | **126** | **10,828,428** |
| **รวม** | **151** | **48,413,000** | **126** | **10,828,428** |

**-13-**

1.2.3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เฉพาะปี พ.ศ. 2562)

 ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | **ดำเนินการจริง** |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน****(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน****(บาท)** |
| รวมทั้งหมด 7 | รวมทั้งหมด 19 | 180 | 57,783,000 | 63 | 14,903,330 |
| **รวม** | 180 | 57,783,000 | 63 | 14,903,330 |

1.2.4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เฉพาะปี พ.ศ. 2563)

 ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | **ดำเนินการจริง** |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน****(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน****(บาท)** |
| รวมทั้งหมด 7 | รวมทั้งหมด 19 | 180 | 57,783,000 |  |  |
| **รวม** | 180 | 57,783,000 |  |  |

-13-

1**.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564**

 1.3.1 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่**ไม่ได้**ดำเนินการจริง

 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
| 5 | 19 | 28 | 373,560 | งบประมาณเข้ามาช่วงปลายปี ทำให้ดำเนินโครงการไม่ทัน |
| **รวม** | 28 | 373,560 |  |

 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
| 6 | 19 แนวทาง | 14 | 277,000 | งบประมาณเข้ามาช่วงปลายปี ทำให้ดำเนินโครงการไม่ทัน |
| **รวม** | 14 | 277,000 |  |

 3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
| 6 | 19 แนวทาง | 13 | 376,000 | งบประมาณเข้ามาช่วงปลายปี ทำให้ดำเนินโครงการไม่ทัน |
| **รวม** | 13 | 37 6,000 |  |

-14-

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
| 6 | 19 แนวทาง | 26 | 1,075,000 | เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อย่างกว้างขวาง |
| **รวม** |  |  |  |

5) สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่**ไม่ได้ดำเนินการและได้**ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | โครงการที่ได้ดำเนินการจริง |
| 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
|  | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน |
| ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 0 | 00 | 0 | 00 | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 18 | 2,800,000 | 25 | 3,676,000 | 32 | 8,174,380 | 19 | 3,070,000 |
| ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ | 0 | 00 | 2 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 0 | 2 | 670,000 |
| ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | 5 | 95,000 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 2 | 10,000 | 4 | 130,000 | 0 | 00 | 2 | 20,000 | 0 | 0 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม | 13 | 451,000 | 7 | 154,000 | 7 | 143,000 | 13 | 250,000 | 38 | 10,439,990 | 32 | 10,671,600 | 35 | 10,843,900 | 24 | 10,565,600 |

-15-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | โครงการที่ได้ดำเนินการจริง |
| 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
|  | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน |
| ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง | 7 | 172,560 | 1 | 10,000 | 2 | 55,000 | 6 | 750,000 | 8 | 393,000 | 6 | 460,730 | 7 | 450,000 | 4 | 60,000 |
| ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 1 | 5,000 | 2 | 10,000 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | 1 | 35,000  | 2 | 45,000 | 2 | 45,000 | 3 | 55,000 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 0 | 0 |
| รวม 7 ยุทธศาสตร์ | 27 | 763,560 | 14 | 277,000 | 13 | 356,000 | 26 | 1,075,000 | 70 | 11,262,990 | 65 | 14,828,330 | 78 | 19,503,280 | 49 | 14,365,600 |

-16-

 1.3.2 การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | แผนงานการพัฒนา | โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง(จำนวนโครงการ) | จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง(บาท) | เป้าหมาย ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง(ผลผลิตของโครงการ) |
| การพัฒนาคนและสังคม | สาธารณสุข  | 5 | 255,000 | ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในแต่ละเรื่อง |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **รวม** | 255,000 |  |

 1.3.3 การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | แผนงานการพัฒนา | โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง(จำนวนโครงการ) | จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง(บาท) | เป้าหมาย ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง(ผลผลิตของโครงการ) | ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ |
| โครงสร้างพื้นฐาน | เคหะและชุมชน | 21 | 3,740,000 | ถนน คสล. และถนนลูกรัง | ประชาชน สัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น |
|  |  |  |  | ระบบประปาหมู่บ้าน | ประชาชนได้ใช้น้ำประปาในการอุปโภคและบริโภค |
| **รวม** | 3,740,000 |  |  |

-17-

**1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

 1.4.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | แผนงานการพัฒนา | โครงการพัฒนา | จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริงหรือผลที่สำคัญ | ตัวชี้วัด(KPI) |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | เคหะและชุมชน | 21 | 3,740,000 | มีถนน คสล.ให้ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวกยิ่งขึ้นประชาชนมีน้ำประปาอุโภค และบริโภค | ประชาชนได้รับความพอใจร้อยละ 80 |
| **รวม** | 3,740,000 |  |  |

 1.4.2 ผลกระทบ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | แผนงานการพัฒนา | โครงการพัฒนา | จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริงหรือผลที่สำคัญ | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลกระทบ |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 8,174,380 | 21 | 3,740,000 | มีถนน คสล.ให้ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวกยิ่งขึ้นประชาชนมีน้ำประปาอุโภค และบริโภค | ประชาชนได้รับความพอใจร้อยละ 80 | ทำให้มีการขยายไหล่ทางไม่ได้เพราะประชาชนสร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นชิดขอบถนน |
| **รวม** | 3,740,000 |  |  |  |

-18-

**1.5 ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564**

 1.5.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | ปัญหาหรืออุปสรรค | แนวทางการแก้ไข | ความเห็นของผู้บริหาร |
| - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |

 1.5.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | ปัญหาหรืออุปสรรค | แนวทางการแก้ไข | ความเห็นของผู้บริหาร |
| - | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน บ้านคำดอกไม้ – หมู่ที่ 7 สายทางคำดอกไม้ –  | ประชาชนมีความเดือดร้อนเรื่องน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างมาก | ดำเนินการเปลี่ยนตั้งเป็นโครงการใหม่เป็นโครงการเจาะน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  | เห็นชอบ |

 1.5.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | ปัญหาหรืออุปสรรค | แนวทางการแก้ไข | ความเห็นของผู้บริหาร |
| 1 | งบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่ายตั้งจ่าย ไม่เพียงพอ | เกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนเป็นจำนวนมาก | จึงได้โอนงบประมาณโครงการที่ยังไม่จำเป็นมาเพิ่ม  | เห็นชอบ |

 1.5.4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | ปัญหาหรืออุปสรรค | แนวทางการแก้ไข | ความเห็นของผู้บริหาร |
| 1 | โครงการด้านการอบรม ให้ความรู้ | เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 | รอจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จะลดลง | เห้นชอบ |

-19-

**2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

 **2.1 เดือนตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564**

2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

 ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี เช่น

 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามรถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระรบโลจิสติกส์ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลนายูงดำเนินการในเรื่อง จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และจังหวัดอุดรธานี ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนตามยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนายูงได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูงสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข้งทางเศรษฐกิจและแข่งขันอย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลนายูงดำเนินการในเรื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและ

-20-

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสินค้าและบริการ ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และจังหวัดอุดรธานี ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนายูงได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูงสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ

 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทางสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลนายูงดำเนินการในเรื่อง เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงอายุ ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และจังหวัดอุดรธานี ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนายูงได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูงสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคม

 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลนายูงดำเนินการในเรื่อง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และจังหวัดอุดรธานี ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าอำนวยความยุติธรรม ลดความเลื่อม

-21-

ล้ำ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนายูงได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูงสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การเมืองการปกครอง

 5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลนายูงดำเนินการในเรื่อง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการรักษา และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และจังหวัดอุดรธานี ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนายูงได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูงสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 6 **ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง

 1) องค์การบริหารส่วนตำบลนายูงได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “มุ่งสร้างชุมชนผู้ไทยเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ประชาเป็นสุข อนุรักษ์ประเพณีอย่างยั่งยืนซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาคนและสังคม การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ โดยกำหนดโครงการ 217 โครงการ

-22-

จำนวน 87 ปรากฏในแผนงาน และพบว่าจำนวนโครงการ 49 โครงการ ได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 56.32 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

2.1.3 องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง

 1) วิสัยทัศน์

 “มุ่งสร้างชุมชนผู้ไทยเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ประชาเป็นสุข อนุรักษ์ประเพณีอย่างยั่งยืน”

จากการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ได้ประเมินศักยภาพการพัฒนา จึงกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาในช่วงสามปี ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ โดยเรียงก่อนหลังไว้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

**2.3 เป้าประสงค์**

**การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน**

1. ทำให้เกิดโครงข่ายทางท้องถิ่นเชื่อมระหว่างหมู่บ้านภายในเขตตำบลมีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง

**การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ** มีแหล่งน้ำทำการอุปโภคบริโภค

-23-

**การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

 1. ทำให้มีการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร/เกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานเป็นมิตรกับสิงแวดล้อมและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง พัฒนาด้านการเกษตร

 **การพัฒนาคนและสังคม**

1. ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรมมีจิตสาธารณะชุมชนเข้มแข็ง

**การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง**

1. ทำให้บุคลากรในองค์กรมีศักยภาพที่สอดคล้องต่อภารกิจและเกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน

**การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

1. ทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่หลากหลายและครอบคลุมสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีโดยเชื่อมโยงกันระหว่างชนบท เมือง ภูมิภาค ประเทศ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญหาท้องถิ่น วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

**การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด**

 1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ห่างไกลจากยาเสพติด

**2.4 ตัวชี้วัด**

 **ด้านที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน**

1. จำนวนเส้นทางที่บรรจุในแผน

2. จำนวนเครื่องหมายจราจร ป้ายบอกทิศทาง มีการปรับปรุงได้มาตรฐาน

-24-

**ด้านที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ**

1. จำนวนแหล่งน้ำในพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต.ที่ได้รับการพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ

2. จำนวนโครงการของท้องถิ่นที่เข้ามามีส่วนร่วมกับ อบต. ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

**ด้านที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

1. จำนวนครั้งที่มีการส่งเสริมกิจกรรมการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. จำนวนครั้งที่กลุ่มเกษตร/ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเกษตร/เกษตรอินทรีย์

3. จำนวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

4. เพิ่มรายได้ประชาชนโดยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศน์

**ด้านที่ 4 การพัฒนาคนและสังคม**

1. มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ

2 จำนวนครั้งต่อปีที่มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณี อันดีงามของจังหวัด

3. จำนวนครั้งต่อปีทีมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

4. จำนวนครั้งต่อปีที่มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะสมให้กับ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์

**ด้านที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง**

1. จำนวนครั้งต่อปีมีการอบรมบุคลากรต่อปี

2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

3 .จำนวนครั้งที่มีการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อุปกรณ์และทรัพย์สิน

4 .การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการร่วมกับอปท. และทุกภาคส่วน

-25-

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

**ด้านที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

1. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาต่อปี

2 .จำนวนครั้งต่อปีในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว

3 .จำนวนครั้งต่อปีที่มีการจัดกิจกรรมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4 .จำนวนครั้งที่ต่อปีที่มีการจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

**ด้านที่ที่ 7 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด**

1. จำนวนครั้งต่อปีที่มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม

2. จำนวนครั้งที่มีการ ส่งเสริม รณรงค์ป้องกันยาเสพติด

**2.5 ค่าเป้าหมาย**

 **ด้านที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน**

1. ถนนอย่างน้อย ร้อยละ 80 เส้นทางที่บรรจุในแผน

2. จำนวนเครื่องหมายจราจร ป้ายบอกทิศทาง มีการปรับปรุงได้มาตรฐาน 80 เปอร์เซ็นต์

**ด้านที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ**

1. ร้อยละ 80 จำนวนแหล่งน้ำในพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต.ที่ได้รับการพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ

2. ร้อยละ 80 จำนวนโครงการของท้องถิ่นที่เข้ามามีส่วนร่วมกับ อบต. ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

**-26-**

**ด้านที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

1. อย่างน้อย 15 ครั้งที่มีการส่งเสริมกิจกรรมการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. อย่างน้อย 15 ครั้งที่กลุ่มเกษตร/ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเกษตร/เกษตรอินทรีย์

3. อย่างน้อย 15 ครั้งที่มีการจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

4 เพิ่มรายได้ ร้อยละ 30 แก่ประชาชนโดยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศน์

**ด้านที่ 4 การพัฒนาคนและสังคม**

1. มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ อย่างน้อย 5 กิจกรรม

2 อย่างน้อย 15 ครั้งต่อปีที่มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณี อันดีงามของจังหวัด

3. อย่างน้อย 15 ครั้งต่อปีทีมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

 4. อย่าง 5 ครั้งต่อปีที่มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะสมให้กับ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์

**ด้านที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง**

1. 15 ครั้งต่อปีมีการอบรมบุคลากรต่อปี

2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

3 5 ครั้งที่มีการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อุปกรณ์และทรัพย์สิน

4 การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการร่วมกับอปท. และทุกภาคส่วน

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

**-27-**

**ด้านที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

1. 5 แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาต่อปี

2. 5 ครั้งต่อปีในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว

3. 5 ครั้งต่อปีที่มีการจัดกิจกรรมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. 5 ครั้งที่ต่อปีที่มีการจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

**ด้านที่ที่ 7 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด**

1. 10 ครั้งต่อปีที่มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม

2. 5 ครั้งที่มีการ ส่งเสริม รณรงค์ป้องกันยาเสพติด

**2.6 กลยุทธ์**

**1. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน**

กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้าง/บำรุงรักษาถนนให้ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 2 จัดให้มีเครื่องหมายป้ายจราจร ป้ายบอกทิศทาง อุปกรณ์ความปลอดภัยไฟฟ้า

 ส่องสว่างตามมาตรฐาน

1. **ด้านการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ**

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกับภาคท้องถิ่น/

 เอกชน/ประชาชน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบน้ำในพื้นที่เพื่อการเกษตร อุปโภคและบริโภค

**-28-**

**3. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่า

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับ

 สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตร และ

 วิสาหกิจชุมชน

กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนเสริมการดำเนินการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเกษตรองค์กรเกษตรกร

 และวิสาหกิจชุมชน

1. **ด้านการพัฒนาคนและสังคม**

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรม การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมอาชีพให้กับภาคประชาชนให้หลากหลาย

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนสุขอนามัยต่อภาคประชาชน

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมทำการจัดระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ที่ 5 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร

ส่งเสริมอาชีพแก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้ติดเชื้อเอดส์ ได้รับการพัฒนา

และโอกาสในการดำรงชีวิตสู่สังคมปกติ

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

**-29-**

**5. ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง**

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถการปฏิบัติงานของบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาปรับปรุงอาคารสำนักงาน วัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการร่วมกับอปท. และทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

**6. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม/แห่งใหม่

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการ่วมมือการท่องเที่ยวในระหว่าง ภาครัฐ เอกชน ประชาชน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่น ประชาชน เอกชน ในการ

 จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

**7. ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด**

กลยุทธ์ที่ 1 ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

กลยุทธ์ที่ 2 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-30-

**2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์**

 องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษาฯ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศให้มีคุณภาพสูง การพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

**-31-**

**2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม**

 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูงมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.**

**เป้าประสงค์**

**ตัวชี้วัด**

**ค่าเป้าหมาย**

**จุดยืนทางยุทธศาสตร์**

**-32-**

 **3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น**

 **3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

 (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง มีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่สร้างกระบวนการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงหลายประการ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูงจึงมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย เป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ด้วยภารกิจที่มีมากขึ้นจึงมีความจำเป็นในการใช้ทรัพยากร รายได้ ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด การวางแผนคือเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กำหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่กำหนดมาควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้น จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสและพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม

-33-

 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)

 23

|  |  |
| --- | --- |
| **จุดแข็ง ( S : STRENGTHS )** | **จุดอ่อน ( W : WEAKNESS)** |
| 1 เป็นตำบลที่มีพื้นยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคมติดกับถนนสายหลัก เส้น 2023 2 มีวัฒนธรรมภูไทที่เป็นเอกลักษณ์3 มีพื้นที่ที่เหมาะสมประกอบอาชีพเกษตร4 ประชาชนในตำบลมีความสามัคคีกัน5 มีพื้นที่ติดลำน้ำปาว | 1 พื้นที่ราบและกว้าง2 มีงบประมาณที่จำกัด3 ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร4 นโยบายของผู้นำไม่ชัดเจน |

|  |  |
| --- | --- |
| **โอกาส ( O : OPPORTUNITTY )** | **ภัยคุกคาม ( T : THREATS)** |
| 1 สามารถพัฒนาเป็นแหล่งอาหารของอำเภอได้2 สามารถสร้างรายได้จากวัฒนธรรมได้3 สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ | 1 การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย2 พื้นที่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ เช่นน้ำท่วม ลมพายุ3 เส้นทางคมนาคมที่คับแคบ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ |

-34-

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

 สถานการณ์ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาตำบลนายูงมีดังนี้

 ด้านการพัฒนาคนและสังคม

 เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกมีการเปลี่ยนแปลง และมีอิทธิพลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชน และบุคลากรในท้องถิ่นต้องมีความรู้และต้องได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้เพื่อนำไปใช้ในวิถีการดำรงชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 ดังนั้นองค์ความรู้หรือรูปแบบการจัดการความรู้จึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน องค์ความรู้ซึ่งมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่สามรถควบคุมได้

 แต่การฝึกฝนควบคุมปัจจัยภายในหรือสภาพแวดล้อมภายในจึงส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่น

 ด้านการพัฒนาคนและสังคมสามารถพัฒนาไปได้ด้วยดี

-35-

2.1.6 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ชาติ** **20 ปี** | **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ** **ฉบับที่ 12** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์****ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี** | **ยุทธศาสตร์****องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง** | **โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** |
| **ตามแผน** | **ดำเนินการจริง** |
| การสร้างความสามรถในการแข่งขัน | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดวามสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง | การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดวามสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง | การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดวามสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง | **1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน****2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ** | **178****56** | **21****2** |
| การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | การสร้างความเข้มแข้งทางเศรษฐกิจและแข่งขันอย่างยั่งยืน |  สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | **ด้านเศรษฐกิจ** | **13** | **2** |

-36-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ชาติ** **20 ปี** | **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ** **ฉบับที่ 12** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์****ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี** | **ยุทธศาสตร์****องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง** | **โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** |
| **ตามแผน** | **ดำเนินการจริง** |
| การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ | แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคม | แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคม | แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคม | **การพัฒนาคนและสังคม** | **65** | **37** |
| การปรับดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย |  แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคม |  แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคม |  แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคม | **การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง** | **51** | **10** |

-37-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ชาติ** **20 ปี** | **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ** **ฉบับที่ 12** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์****ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี** | **ยุทธศาสตร์****องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง** | **โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** |
| **ตามแผน** | **ดำเนินการจริง** |
| การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  | สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  | สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  | **ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | **6** | **2** |
| การปรับดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย |  แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคม |  การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนสังคม |  การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน | **การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด** | **.****4** | **3** |

-38-

1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน 76 โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 374 โครงการ

2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 374 โครงการ ดำเนินการจริง 76 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 27.33 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

3) จำนวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ 1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.2 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

-39-

 **การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

 **3.1 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564**

 3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน****(บาท)** |
| การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน | เคหะแลชุมชน | กองช่าง | สำนักปลัด | 21 | 3,580.000 |
| การพัฒนาคนและสังคม |  1 การศึกษา 2 สาธารณสุข 3 ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 รักษาความสงบ 5 สังคมสงเคราะห์ | สำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด | กองคลังกองคลังกองคลังกองคลังกองคลัง | 105234 | 2,511,000265,00070,000220,0007,489,600 |
| ด้านแหล่งน้ำ | เคหะและชุมชน | กองช่าง | สำนักปลัด | 0 | 0 |
| ด้านเศรษฐกิจ | เกษตร | สำนักปลัด | กองคลัง | 0 | 0 |
| **การพัฒนาการเมืองการปกครอง** | บริหารงานทั่วไป | สำนักปลัด | กองคลัง | 4 | 60,000 |
| **การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | เกษตร | สำนักปลัด | กองคลัง | 0 | 0 |
| **การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด** | สาธารณสุข | สำนักปลัด | กองคลัง | 0 | 0 |
| **รวม** |  |  |  | 49 | 10,619,180 |

**-40-**

 3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลนายูงเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 1 | **โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุ ศาลาพักญาติเดิม และต่อเติมศาลาพักญาติ บ้านคำดอกไม้ หมู่ที่ ๗** | **เพื่อให้ประชาชนได้พักร่วมงานฌาปณกิจ** | **ศาลาพักญาติ และเมรุ** | **258,000** | **ประชาชนพอใจ ร้อยละ 80** | **ประชาชนสามรถใช้พักและฌาปณกิจศพ** | **กองช่าง** |
| 2 | **โครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง** | **เพื่อให้นักเรียนเคารพธงชาติ** | **เสาธงชาติ** | **50,000** | **นักเรียนพอใจ ร้อยละ 80** | **นักเรียนเกิดการรักชาติ**  | **กองช่าง** |
| 3 | **โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง** | **เพื่อให้มีป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก** | **ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก** | **198,000** | **พอใจ ร้อยละ 80** | **มีป้ายบ่งบอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเก็กเล็ก** | **กองช่าง** |
| 4 | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายูง หมู่ที่ ๑ สายทางข้างลำห้วยโพธิ์** | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา | ถนนคอนกรีต | 230,000 | ชาชนสัญจรไปมาสะดวก ร้อยละ 80 | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | กองช่าง |
| 5 | **โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทางนาหนองหิน** | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา | ถนนลูกรัง | 148,000 | ประชาชนพอใจ ร้อยละ 80 | เพื่อบริการประชาชน | กองช่าง |

-41-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 6 | **โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ขยาย ระบบเสียงตามสาย บ้านนายูง**  | เพื่อเพื่อขยายระบบเสียงตามใจ | เสียงตามสาย | 20,000 | ประชาชนพอใจ ร้อยละ 80 | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทั่วถึง | กองช่าง |
| 7 | **โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางเดิมในหมู่บ้านโดยวิธี pavement in-place recycling บ้านนาม่วง**  | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา | ถนนลาดยาง | 396,000 | ประชาชนพอใจ ร้อยละ 80 | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | กองช่าง |
| 8 | **โครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฮี หมู่ที่ ๓ สายทางนาฮี – บ้านกอก**  | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา | ถนนคอนกรีต | 397,000 | ชาชนสัญจรไปมาสะดวก ร้อยละ 80 | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | กองช่าง |
| 9 | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงปาว หมู่ที่ ๔ สายทางสามแยกไปหมอกมิวาย**  | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา | ถนนคอนกรีต | 50,000 | ชาชนสัญจรไปมาสะดวก ร้อยละ 80 | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | กองช่าง |

-42-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 10 | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงปาว หมู่ที่ ๔ สายทางหน้าบ้านนายสุรชาติ คำฤาชัย** | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา | ถนนคอนกรีต | 295,000 | ชาชนสัญจรไปมาสะดวก ร้อยละ 80 | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | กองช่าง |
| 11 | **โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองกุงปาว หมู่ที่ ๔ สายทางนาจาน** | เพื่อลดอุบัติช่วงกลางคืน | ขยายเขตไฟฟ้า | 52,000 | ชาชนพอใจ ร้อยละ 80 | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกตอนกลางคืน | กองช่าง |
| 12 | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ ๖ สายทางข้างวัดศิริมงคล**  | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา | ถนนคอนกรีต | 128,000 | ประชาชนพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนสัญจรได้สะดวก | กองช่าง |
| 13 | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ ๖ สายทางนางาม**  | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา | ถนนคอนกรีต | 138,000 | ประชาชนพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนสัญจรได้สะดวก | กองช่าง |
| 14 | **โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมโดยวิธีก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทับ บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ ๖ บริเวณหน้าบ้านนายทา**  | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา | ถนนคอนกรีต | 55,800 | ประชาชนพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนสัญจรได้สะดวก | กองช่าง |

-43-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 15 | **โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป(prestress)พร้อมฝาปิด บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ ๖ บริเวณหน้าร้านแม่บ้านเกษตร**  | เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูป (prestress) พร้อมฝาปิด | รางระบายน้ำพร้อมฝาปิด | 76,000 | ประชาชนพอใจร้อยละ 80 | น้ำท่วมขังลดลง | กองช่าง |
| 16 | **โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ขยาย ระบบเสียงตามสาย บ้านคำดอกไม้ หมู่ที่ ๗**  | เพื่อเพื่อขยายระบบเสียงตามใจ | เสียงตามสาย | 53,500 | ประชาชนพอใจ ร้อยละ 80 | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทั่วถึง | กองช่าง |
| 17 | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำดอกไม้ หมู่ที่ ๗ สายคำเสือโอ้ก** | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา | ถนนคอนกรีต | 86,000 | ประชาชนพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนสัญจรได้สะดวก | กองช่าง |
| 18 | **โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางเดิมโดยวิธีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับ บ้านนาฮี หมู่ที่ ๘ สายทางนาฮี – คำดอกไม้**  | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา | ถนนลาดยาง | 396,000 | ประชาชนพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนสัญจรได้สะดวก | กองช่าง |

-44-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 19 | **โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ ๙ สายทางนาเอิด** | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโคกหนองแวง | ไฟฟ้าแรงต่ำ | 117,309.27 | ประชาชนพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนสัญจรได้สะดวกตอนกลางคืน | กองช่าง |
| 20 | **โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมโดยวิธีลาดยางปูทับ บ้านนายูง หมู่ที่ ๑๐ บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายูง** | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา | ถนนลาดยาง | 194,000 | ประชาชนพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนสัญจรได้สะดวก | กองช่าง |
| 21 | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายูง หมู่ที่ ๑๐ สายทางข้างบ้าน นายเจริญ คลาฤทธิ์** | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา | ถนนคอนกรีต | 44,000 | ประชาชนพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนสัญจรได้สะดวก | กองช่าง |
| 22 | **โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทางนาป่าคา** | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา | ถนนลูกรัง | 158,000 | ประชาชนพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนสัญจรได้สะดวก | กองช่าง |
| 23 | **โครงกรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านคุณนายอึ่ง**  | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา | ถนนคอนกรีต | 396,000 | ประชาชนพอใจร้อยละ 80 | ประชาชนสัญจรได้สะดวก | กองช่าง |

-45-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 24 | **โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยน ท่อเมนส่งน้ำ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ระบบประปา บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ ๙** | เพื่อปรับปรุง**ซ่อมแซม เปลี่ยน ท่อเมนส่งน้ำ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ระบบประปา** | ระบบประปา | 268,000 | ประชาชนพอใจ ร้อยละ 80 | ประชาชนมีน้ำประปาไหลสะดวก | กองช่าง |
| 25 | **โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะชุมชน** | **เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะ**  | **ขยะ** | **12,900** | **ประชาชนพอใจ ร้อยละ 80** | **ขยะในชุมชนลดลง** | **สำนักปลัด** |
| 26 | **โครงการควบคุมโรคติดต่อและป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ** | **เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค**  | **ประชาชน** | **19,350** | **ประชาชนเข้าใจ ร้อยละ 80** | **ลดการแพร่ระบาดของโรค** | **สำนักปลัด** |
| 27 | **โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการเกิดของลูกสัตว์** | **เพื่อลดการเกิดของสัตว์**  | **สุนัข และแมว** | **44,400** | **ประชาชนเข้าใจ ร้อยละ 80** | **ลดการเกิดของสัตว์** | **สำนักปลัด** |
| 28 | **โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข** | **เพื่อเพิ่มความรู้ผู้ปฏิบัติงาน** | **อสม . ในตำบลนายูง** | **8,900** | **อสม. พอใจ ร้อยละ 80** | **มีความรู้เพิ่มขึ้น** | **สำนักปลัด** |
| 29 | **โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ 4 วัย ใส่ใจสุขภาพ** | **เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพ** | **สนับสนุนส่งเสริมกีฬา** | **49,800** | **ประชาชนเข้าใจ ร้อยละ 80** | **เพิ่มประสิทธิภาพด้านร่างกาย** | **สำนักปลัด** |

-46-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 30 | **โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติไทย** | **เพื่อจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ** | **วันสำคัญต่าง ๆ**  | **3,800** | **ประชาชนมีส่วนร่วม ร้อยละ 80** | **ประชาชนได้ร่วมพิธีต่าง ๆ**  | **สำนักปลัด** |
| 31 | **โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่** | **เพื่อลดป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่** | **ประชาชนผู้เดินทางช่วงเทศกาล** | **9,975** | **ประชาชนพอใจร้อยละ 80** | **ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 80** | **สำนักปลัด** |
| 32 | **โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์** | **เพื่อลดป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์** | **ประชาชนผู้เดินทางช่วงเทศสงกรานต์** | **9,975** | **ประชาชนพอใจร้อยละ 80** | **ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 80** | **สำนักปลัด** |
| 33 | **โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ** | **เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสาธารณภัย** | **ประชาชนในตำบลนายูง** | **100,440** | **ประชาชนพอใจร้อยละ 80** | **ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 80** | **สำนักปลัด** |
| 34 | **โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและสร้างโอกาสให้กับผู้พิการ** | **เพื่อส่งเสริมอาชีพผู้พิการ** | **ประชาชน ผู้พิการในตำบลนายูง** | **19,910** | **ประชาชนผู้พิการพอใจร้อยละ 80** | **ประชาชนผู้พิการเข้าร่วมร้อยละ 80** | **สำนักปลัด** |
| 35 | **เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ** | **เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ** | **ผู้สูงอายุ** | **5,504.100** | **ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย 100 เปอร์เซ็นต์** | **ได้รับเบี้ยใช้ดำรงชีพ** | **สำนักปลัด** |
| 36 | **เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์** | **เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์** | **ผู้ป่วยเอดส์** | **84,000** | **ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ย 100 เปอร์เซ็นต์** | **ได้รับเบี้ยใช้ดำรงชีพ** | **สำนักปลัด** |
| 37 | **เบี้ยผู้พิการ** | **เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ** | **ผู้พิการ** | **1,671,800** | **ผู้พิการได้รับเบี้ย 100 เปอร์เซ็นต์** | **ได้รับเบี้ยใช้ดำรงชีพ** | **สำนักปลัด** |

-47-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 38 | โครงการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนายูง | เพื่ออบรมให้ความรู้โรคมือเท้าปาก | ประชาชนในพื้นที่ | 7,350 | มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 | ประชาชนได้รับความรู้ในการป้องกันโรค | สำนักปลัด |
| 39 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลนายูง | เพื่อส่งเสริมคุณธรรม | จัดการอบรมให้กับเด็กเยาวชน นักเรียน 100 คน | 11,000 | มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 | มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 | สำนักปลัด |
| 40 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวัน) | เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน | นักเรียนในพื้นที่ | 384,500 | นักเรียนได้รับอาหารกลางวัน 100 เปอร์เซ็นต์ | ได้รับอาหารกลางทุกคน | สำนักปลัด |
| 41 | โครงการสนับสนุนค่าบริหารสถานศึกษา | เพื่อสนับสนุนค่าบริหารสถานศึกษา | จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน | 172,480 | นักเรียนสนใจสื่อการเรียน ร้อยละ 80 | นักเรียนมีการพัฒนาการดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 42 | ค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อจัดซื้อนมให้นักเรียน | นักเรียนในเขตพื้นที่ | 532.094.54 | นักเรียนได้รับนม 100 เปอร์เซ็นต์ | นักเรียนร่างกายเจริญเติบโต | สำนักปลัด |

-48-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 43 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งภายในองค์กร | เพื่อส่งเสริมคุณธรรม | จัดการอบรมให้กับคณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก | 9,800 | มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 | มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 | สำนักปลัด |
| 44 | โครงการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ | เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ | จัดทำแบบสอบถามประชาชนในพื้นที่ | 10,000 | มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 | เพื่อทราบผลการปฏิบัติราชการ | สำนักปลัด |
| 45 | โครงการการประเมินประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ | ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 15,000 | มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 | เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ | สำนักปลัด |
| 46 | โครงการประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 | เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เสียภาษีในพื้นที่ | ประชาชน 100 คน | 29,148 | ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ร้อยละ 80 | สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ | กองคลัง |
| 47 | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจัดหาวัสดุสำนักงาน | วัสดุสำนักงาน | 20,000 | ร้อยละ 80 | สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ | สำนักปลัดกองคลังกองช่าง |

-53-

 3.1.3 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลนายูงอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| 1 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  | ดำเนินโครงการพระราชดำริ | 200,000 | อุดหนุน 100 เปอร์เซ็นต์ | ได้รับอุดหนุน10 หมู่บ้าน | องค์การบริหารส่วนตำบล | คณะกรรมการหมู่บ้าน |
| 2 | อุดหนุนอาการกลางวันให้แก่นักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนบ้านนายูง โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว | เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน | อาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนบ้านนายูง โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว | 831,840 | อุดหนุน 100 เปอร์เซ็นต์ | ได้รับอุดหนุน10 หมู่บ้าน | องค์การบริหารส่วนตำบล |  โรงเรียนบ้านนายูง โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว |
| **รวม** | 1,031,840.00 |  |

**-54-**

 3.1.4 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลนายูงขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (แบบ ผ.03)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | - |  |

 3.1.5 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลนายูงขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (แบบ ผ.04)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานที่ขอประสาน |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** |  |  |

(3.1.4 ใช้สำหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

-55-

 3.1.6 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลนายูงขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี (แบบ ผ.05)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | - |  |

 3.1.7 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลนายูงดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** |  |  |

-56-

 3.1.8 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารสวนตำบลนายูงดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.06)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 1 | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ครุภัณฑ์สำนักงาน | **เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค** | **เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง** | **16,000** | **คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค** | **สำนักปลัด** |
| 2 | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | **เครื่องปริ้นเตอร์** | **ปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง** | **4,300** | **เครื่องปริ้นเตอร์** | **สำนักปลัด** |
| 3 | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | **เก้าอี้สำนักงาน** | **ปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง** | **3,000** | **เครื่องปริ้นเตอร์** | **สำนักปลัด** |
| 4 | บริหารงานคลัง | ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ครุภัณฑ์สำนักงาน | **เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู** | เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง | 24,000 | เครื่องปรับอากาศ | สำนักปลัด |
| 5 | บริหารงานคลัง | ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ครุภัณฑ์สำนักงาน | **ตู้เก็บเอกสาร** | ตู้เก็บเอกสาร | 4,000 | ตู้เก็บเอกสาร | สำนักปลัด |
| 6 | บริหารงานคลัง | ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ครุภัณฑ์สำนักงาน | **เก้าอี้สำนักงาน** | เก้าอี้สำนักงาน | 3,000 | เก้าอี้สำนักงาน | กองคลัง |
| 7 | บริหารงานคลัง | ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ครุภัณฑ์สำนักงาน | **ตู้เก็บเอกสาร** | ตู้เก็บเอกสาร | 5,000 | ตู้เก็บเอกสาร | กองคลัง |
| 8 | บริหารงานคลัง | ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ครุภัณฑ์สำรวจ | **เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู** | เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง | 24,000 | เครื่องปรับอากาศ | กองคลัง |

**-57-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 9 | บริหารงานคลัง | ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | **เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค** | **เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2 เครื่อง** | **32,000** | **เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค** | **กองการศึกษา** |
| **รวมทั้งหมด** | 155,300 |  |

**ปัญหา/อุปสรรค**

58

**1. จากกรแพร่ระบาดอย่าหนักของไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินจัดทำโครงการต่าง ๆ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 อย่างมาก**

**ข้อเสนอแนะ**

**1. โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ลดลงควรดำเนินการตามแผนดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้**

**2. การดำเนินการตามโครงการที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ให้นำมาดำเนินการให้**

**หมด เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่สัมฤทธิ์ผลและบรรลุเป้าหมาย ให้เกิดร้อยละ 80 ของ**

**การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**